Szám:           /2011.

VÁLLALKOZÁSI szerződés

mely létrejött egyrészről    Felsőpáhok Község Önkormányzata

székhely: 		        8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

adószáma: 		       15734501-1-20

bankszámlaszáma: 	       11749039-15435855

képviseletében 	        Németh Sándor  polgármester

mint megbízó (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:

székhelye:

adószáma:

cégjegyzékszáma:

kamarai nyilvántartási száma:

bankszámlaszáma:

képviseletében:

mint megbízott (továbbiakban: Vállalkozó)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

I. Szerződés tárgya

- A Megrendelő megrendeli,  Vállalkozó pedig elvállalja a Felsőpáhok, Szent I. u. 69. szám (hrsz. 225/2) alatti ingatlanon – Hévíz Város Jegyzője által kiadott VFO/668-15/2011. számú jogerős építési engedély szerint – önkormányzati épület és orvosi rendelő felépítését,  valamint megelőző kiviteli tervdokumentáció elkészítését a…………... iktatószámú közbeszerzési eljárás szerint.

- Az 1. pontban meghatározott munkák terjedelmi, műszaki tartalma: az ajánlattételi felhívás melléklete szerinti  engedélyezési tervdokumentáció, Vállalkozó árajánlata és a 2011…………….. megtartott konzultáció szerint kiterjed az épület használatra alkalmas állapotú létesítésére, az ingatlanon terv szerint szükségessé váló parkosítási munkák és parkolóépítési munkák elvégzésére, az építési tervben megjelölt beépített bútorok kivitelezésére is.

- Vállalkozó feladata a az elkészült épületre az energetikai tanúsítvány beszerzése is.

- A tervek és dokumentumok részletes felsorolását a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

II. Teljesítési határidő

- Kezdési határidő a szerződés aláírásának napja, befejezési határidő ………………...

- Részhatáridő: Kiviteli tervdokumentáció szolgáltatása: 2011. december 31.

- Az építési munkaterület átadására, az építési napló megnyitására a szerződés aláírásának napján kerül sor.

- A közbeszerzési eljárás iratai jelen szerződés részét képezik.

III. Vállalkozó kötelezettségei

    - A kivitelezést az átadott engedélyes és a Vállalkozó által készített kivitelezési
dokumentáció alapján lehet végezni, figyelemmel a hatósági engedélyekre és
közműkezelői nyilatkozatokra, állásfoglalásokra.

- A Vállalkozó által készített kivitelezési dokumentációt a Megrendelővel jóvá kell
hagyni. A kiviteli terv készítésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az irányadó. A tervdokumentációt Vállalkozó 8
példányban és elektronikus formátumban is köteles szolgáltatni.

- A kivitelezés csak jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció birtokában kezdhető meg.
Vállalkozó kötelezettsége az építési és használatbavételi engedélyen kívül az összes
olyan engedély és/vagy felmentés megszerzése, amely a beruházás feltétele.

- Vállalkozó köteles a kivitelezéshez szükséges minden anyagot I. osztályú minősségben beszerezni vagy elkészíteni.

- A kivitelezés során az építés-kivitelezésre, technológiai szerelésre az adott szakágra vonatkozó szabványok, műszaki előírások alkalmazása kötelező.

- Az építési munkák kivitelezésre vonatkozó – építéshatóság, szakhatóságok, közműszolgáltatók által előírt –  követelményeket a Vállalkozó köteles teljesíteni, ezek ellenértékét a vállalkozói díj magában foglalja.

- A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az építési munkaterület biztonságáért, az általa alkalmazott vagy megbízott személyek vonatkozásában a munkavédelmi, balesetvédelmi és egyéb szabályok betartásáért.

- Vállalkozó saját költségén köteles a kivitelezés során biztosítani és fenntartani az összes olyan létesítményt, amely a beruházás védelmére és mások biztonsága érdekében szükségesek.

- Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterület őrzéséről.

- A Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően a munkaterület
átadás-átvételének napjától kezdve építési naplót vezet. Az építési naplóban írásban
rögzít minden olyan körülményt, mely a megvalósítással kapcsolatos. A naplóba
való bejegyzésre csakis jelen szerződésben meghatározott, illetve az általuk
megbízott személyek jogosultak. A felek 8 napon belül tehetnek egymás
bejegyzésére joghatályos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali
értesítés feltételével.

- A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat
haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a
hiányosság, hiba megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó ésszerű időn belül nem
intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok
voltak, a Megrendelő jogosult a hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére és
kockázatára megszüntetni.

- A Vállalkozó a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási dokumentációját
három példányban elkészíti, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadja, a beruházás minőségi
bizonylataival együtt. Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvételi
eljárás meghiúsul.

- Az építési munkaterületről származó építőanyagok, bontott építési termékek építési
célra való megfelelősségéről, ismételt felhasználhatóságáról a Megrendelő dönt.
Építési naplóba bejegyzett hasznosítási döntése esetén ezek az anyagok hulladéknak
nem minősíthetők, azok továbbra is a Megrendelő tulajdonát képezik és azok a
Megrendelő utasításai szerint hasznosíthatók. A Vállalkozó köteles a munkavégzés
alatt keletkező hulladék mennyiségét, fajtáját az építési naplóban folyamatosan
vezetni, a hulladékot elkülönítetten gyűjteni és a munkaterületről saját költségén
elszállítani, engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadni.

- A Vállalkozó a Kbt. 306.§ (2) bekezdése szerinti felelősségbiztosítási szerződéssel
rendelkezik, erre vonatkozó igazolása a szerződés mellékletét képezi. (2. számú
melléklet)

- A Vállalkozó köteles a munkát befejezés előtt írásban készre jelenteni. A készre
jelentés alapján a Megrendelő az átadás-átvétel időpontját kitűzi.

- Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben (az eljárás sikeressége esetén is) fel kell tüntetni
azokat a hibákat vagy hiányosságokat, amik a rendeltetésszerű használatot ugyan
nem befolyásolják, de amelyek teljesítése, javítása vagy pótlása szükséges, a
Megrendelő által meghatározott határidőn belül.

IV. Vállalkozói díj

- Vállalkozó a jelen szerződés szerinti munkákat egyösszegű fix díjas, átalányáras
árajánlata alapján végzi el bruttó ……………………….Ft-ért.

- Megrendelő ezennel nyilatkozik, hogy az önkormányzat nem tartozik az ÁFA hatálya alá (alanyi mentes), ezért jelen szerződésben felsorolt munkákra az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontjának hatálya nem vonatkozik.

- A vállalkozói díj részletezését a költségvetési főösszesítő tartalmazza.

- Megrendelő és a Vállalkozó együttesen megállapítják, hogy a jelen szerződésben
A vállalási ár magában foglalja a vállalkozási szerződés Vállalkozó általi -
kifogástalan mennyiségben és minőségben, valamint határidőben történő -
teljesítése érdekében felmerülő összes anyag és szállítási költség, díj, bér, kiadás,
adó, VÁM, illeték, igazgatási eljárási költség, és egyéb, itt nem nevesített, a
Vállalkozó által fedezendő és Vállalkozót terhelő pénzügyi kötelezettségeket. A
vállalási ár semmiféle költség tekintetében sem módosítható.

- A vállalkozási díj egyösszegű átalányár (a befejezési határidőre prognosztizált fix
ár), amely tartalmaz minden, a szerződés teljesítéséhez szükséges közvetlen és
járulékos költséget. A vállalkozási díj fedezetet nyújt a tervdokumentációban nem
szereplő, de a rendeltetésszerű használathoz, illetve a műszakilag szükséges munkák
elvégzésére.

- A vállalkozás összege tartalmazza a szerződés tárgyának megvalósításához
szükséges valamennyi költséget. Utólagosan az árképzésben tapasztalt hibák, vagy
egyéb tévedések nem szolgáltathatnak alapot a vállalkozó díj megemelésére, nem
mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.

- Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj fedezete 2011. és 2012. évi költségvetésében biztosított.

V. Fizetési feltételek

- Az építési munkákhoz szükséges pénzügyi fedezetet a Megrendelő biztosítja az
alábbiak szerint:

  - igazolt 50%-os műszaki készültségi fok esetén rész-számla a vállalási
ár 30 %-ára,

  - a sikeres műszaki átadás-átvétel után végszámla a vállalási ár fennmaradó 70 %-ára.

- A Megrendelő az ellenszolgáltatás összegét a szabályszerűen kiállított és igazolt
számla ellenében, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való
teljesítés üteméhez igazodó esedékességgel, a Kbt. 305. § (3) bekezdésében
előírtak szerint teljesíti.

- A végszámla kifizetésének feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás
megtörténte, és a teljesítési igazolás kiadása.

- Megrendelő kijelenti, hogy alanyi adómentessége miatt a munkavégzés a 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján nem tartozik a  fordított adózás alá eső tevékenység alá.

VI. Kötelezettség megváltozása

- Többletmunkát Megrendelő semmilyen jogcímen nem ismer el. Pótmunkát
elvégezni kizárólag a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehet,
elszámolása az 1. számú melléklet részét képező tételes költségvetés egységárain,
annak figyelembevételével történik.

- Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti teljes mértékben szerződésszerű
kötelezettségeit, és a lemaradás mértéke – a Vállalkozónak felróható okból -meghaladja a 30 napot az ütemezésben előírtakhoz képest, úgy Megrendelő jogosult
a szerződéstől elállni. Ebben az esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a fennmaradó vagy hiányzó munkálatokat harmadik személy által a Vállalkozó költségére és veszélyére
elvégeztesse és befejezhesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek
Vállalkozót terhelik.

- Megrendelő a szerződéstől akkor is elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával
kapcsolatosan a csődeljárás megindítását kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan
körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja,
vagy veszélyezteti.

- A 30 napon túli késedelem esetén a Megrendelő elállási jogának gyakorlásához nem
köteles az érdekmúlást bizonyítani, amennyiben a teljesítésre póthatáridőt szabott és
a Vállalkozó azt is elmulasztotta.

- Bármilyen címen is szűnik meg e szerződés, Vállalkozó kötelezettséget vállal arra,
hogy a munkaterületet 5 napon belül visszaadja.

VII. A teljesítés biztosítékai

- Vállalkozó az általa megvalósított létesítményekre ………………. hónap teljes körű jótállást vállal, valamint eleget tesz a Ptk. szavatosságról és jótállásról szóló előírásainak.

- A jótállás kezdetét a sikeres műszaki átadást dokumentáló jegyzőkönyv
dátumától kell számítani.

- Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az utó-felülvizsgálati eljárást az átadástól
számított 1 éven belül kell megtartani, ezt legkésőbb az egy év leteltét megelőző
hónapban a Megrendelő köteles kezdeményezni.

- A Vállalkozó felróható késedelem esetén a Vállalkozó a határidő lejártát követő naptól kezdődően (késedelembe esés napja) napi …………Ft/nap (azaz ……………………………… Ft/nap)összegű, kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy az
esetleges kötbér összegét Megrendelő a vállalkozói díjból visszatartsa.

- A Vállalkozó a teljesítés biztosítékául ……………… Ft, azaz ……………………… forint (a nettó vállalási ár 5 %-a) teljesítési garanciát vállal,
…………………… formájában. A teljesítési garancia a teljes beruházás sikeres műszaki
átadás-átvétel napjáig hatályos.

- Vállalkozó a garanciális munkák fedezetére, a jótállás időtartamára …………………… Ft,
azaz ………………….. forint (a nettó vállalási ár 5 %-a), jóteljesítési biztosítékot nyújt
…………………. formájában. A biztosíték a teljes beruházás sikeres műszaki átadás-
átvétel napjától …………………hónapi időtartamra vonatkozik.

- Vállalkozó a jelen fejezet 5. pontjában megjelölt biztosítékot legkésőbb a szerződés
aláírásával egyidejűleg, a 6. pontjában megjelölt biztosítékokat pedig a végszámla
benyújtásával egyidejűleg köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
(3. számú melléklet)

VIII. Képviselet, ellenőrzés

- Megrendelő a szerződés teljesítését a munka teljes befejezéséig rendszeresen,
hetente többször is ellenőrizheti. A feladat ellátásához a Megrendelő és
meghatalmazottjai részére a Vállalkozó biztosítja az építkezésre történő szabad
bejárást.

- Megrendelő helyszíni képviselője a munkaterület átvételekor az építési naplóba
rögzítésre kerül.

Megrendelő képviselője:

Név:	Németh Sándor  polgármester

Cím:	8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Tel/fax:	06(83) 344588

E-mail:	felsopahok@pahoknet.hu

Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr:

Név: Király Építőipari és Szolgáltató Kft

Cím:	8315 Gyenesdiás, Kisfaludy u. 10.

Tel/fax:	70/453-0841

E-mail:	 andras.kiraly@t-online.hu

Vállalkozó képviselője:
Név:

Cím:

Tel/fax:

E-mail:

IX. Vegyes rendelkezések

- Jelen szerződés módosítása csak írásban lehetséges, mindkét fél cégszerű aláírásával
érvényes.

- A szerződés a Kbt 99/A.§ (2) bekezdése alapján nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. A Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést honlapján a megkötését követően haladéktalanul közzéteszi.

- A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban - beleértve az érvényessége,
értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - felek a Megrendelő székhelye
szerinti bíróság illetékességét fogadják el.

- Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződéskötéskor hatályos
Polgári törvénykönyv illetve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

- Jelen szerződés hat eredeti példányban készült, melyből három példány a
Megrendelő, kettő példány a Vállalkozó birtokában marad. A szerződésből eredeti
példányt kap a műszaki ellenőr.

A felek jelen szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Felsőpáhok, 2011……………………..

Németh Sándor						……………………..

polgármester 						   vállalkozó

Megrendelő nevében					    Vállalkozó nevében

A kötelezettségvállalást ellenjegyzem:

Dr. Horváth Éva

jegyző

Mellékletek a vállalkozási szerződéshez:

    - Tervek és dokumentumok jegyzéke

  - Hévíz Város Jegyzője által kiadott VFO/668-15/2011. számú jogerős építési engedélye (engedély, műszaki leírás, záradékolt tervek)

  - Árazatlan költségvetés

    - Vállalkozó építési tevékenységének vagyon és felelősségbiztosítása

    - Vállalkozói biztosíték

minimum 100000 Ft/nap